## Sheet1
Quản lý Website bán quần áo | 35 days | Sun 4/7/24 | Fri 5/24/24 |  |  | 82,690,000.00 ₫
Bắt đầu dự án | 0 days | Sun 4/7/24 | Sun 4/7/24 |  |  | 0.00 ₫ | lương 1 ngày (đv: nghìn) | 433 | 467 | 500 | 433 | 666
A. Lấy yêu cầu khách hàng | 1 day | Mon 4/8/24 | Mon 4/8/24 |  |  | 866,000.00 ₫ | lương 1 tháng | 13tr/tháng | 14tr/tháng | 15tr/tháng | 13tr/tháng | 20tr/tháng
Gặp gỡ khách hàng | 1 day | Mon 4/8/24 | Mon 4/8/24 | 2 | Tuấn Anh,Nghi | 866,000.00 ₫ | chức vụ | BA | DESIGNER | DEVELOPER | TESTER | PROJECT MANAGER
Hoàn thành giai đoạn lấy yêu cầu khách hàng | 0 days | Mon 4/8/24 | Mon 4/8/24 | 4 |  | 0.00 ₫
B. Xử lí yêu cầu khách hàng | 2 days | Tue 4/9/24 | Wed 4/10/24 |  |  | 3,464,000.00 ₫ |  |  | đơn vị
Xác định mục tiêu khách hàng | 1 day | Tue 4/9/24 | Tue 4/9/24 | 4 | Bằng,Vân | 866,000.00 ₫ | Đại | 17982 | nghìn đồng
Phân tích, thiết kế hệ thống | 1 day | Tue 4/9/24 | Tue 4/9/24 | 4 | Bằng,Vân | 866,000.00 ₫ | Bằng | 12235 | nghìn đồng
Thống nhất về những xác định đề ra với khách hàng | 1 day | Tue 4/9/24 | Tue 4/9/24 | 4 | Bằng,Vân | 866,000.00 ₫ | Tuấn Anh | 7700 | nghìn đồng
Lên kịch bản hợp đồng | 1 day | Wed 4/10/24 | Wed 4/10/24 | 9 | Bằng,Vân | 866,000.00 ₫ | Vân | 10929 | nghìn đồng
Hoàn thành giai đoạn xử lí yêu cầu | 0 days | Wed 4/10/24 | Wed 4/10/24 | 10 |  | 0.00 ₫ | Nghi | 12397 | nghìn đồng
C. Phân tích | 2 days | Thu 4/11/24 | Fri 4/12/24 |  |  | 6,928,000.00 ₫ | Tổng: | 61243 | tất cả = 82,690,000đ
Phân tích thiết kế đăng kí, đăng nhập, đăng xuất | 1 day | Thu 4/11/24 | Thu 4/11/24 | 11 | Vân,Nghi | 866,000.00 ₫ |  | phí bảo trì 20tr
Phân tích thiết kế thông tin khách hàng | 1 day | Thu 4/11/24 | Thu 4/11/24 | 11 | Vân,Nghi | 866,000.00 ₫ |  | client 1tr440
Phân tích chức năng mua hàng của người dùng | 1 day | Thu 4/11/24 | Thu 4/11/24 | 11 | Vân,Nghi | 866,000.00 ₫
Phân tích chức năng thanh toán của người dùng | 1 day | Thu 4/11/24 | Thu 4/11/24 | 11 | Vân,Nghi | 866,000.00 ₫
Phân tích quy trình quản lí sản phẩm | 1 day | Fri 4/12/24 | Fri 4/12/24 | 16 | Vân,Nghi | 866,000.00 ₫
Phân tích quy trình quản lí tài khoản | 1 day | Fri 4/12/24 | Fri 4/12/24 | 16 | Vân,Nghi | 866,000.00 ₫
Phân tích quy trình quản lí đơn hàng | 1 day | Fri 4/12/24 | Fri 4/12/24 | 16 | Vân,Nghi | 866,000.00 ₫
Phân tích quản lí doanh số bán hàng | 1 day | Fri 4/12/24 | Fri 4/12/24 | 16 | Vân,Nghi | 866,000.00 ₫
Hoàn thành giai đoạn phân tích | 0 days | Thu 4/11/24 | Thu 4/11/24 | 16 |  | 0.00 ₫
D. TK và sơ đồ | 10 days | Mon 4/15/24 | Fri 4/26/24 |  |  | 14,107,000.00 ₫
Vẽ ERD, Usercase | 1 day | Mon 4/15/24 | Mon 4/15/24 | 21 | Đại,Nghi,Vân | 1,401,000.00 ₫
Class Diagram Người dùng | 1 day | Tue 4/16/24 | Tue 4/16/24 | 23 | Đại,Nghi,Vân | 1,401,000.00 ₫
Class Diagram Admin | 1 day | Tue 4/16/24 | Tue 4/16/24 | 23 | Đại,Nghi,Vân | 1,401,000.00 ₫
Class Diagram sản phẩm | 1 day | Wed 4/17/24 | Wed 4/17/24 | 25 | Đại,Nghi,Vân | 1,401,000.00 ₫
Class Diagram Giỏ hàng | 1 day | Wed 4/17/24 | Wed 4/17/24 | 25 | Đại,Nghi,Vân | 1,401,000.00 ₫
Class Diagram thanh toán | 1 day | Thu 4/18/24 | Thu 4/18/24 | 27 | Bằng,Tuấn Anh | 934,000.00 ₫
Class Diagram Quản lý sản phẩm và đơn hàng | 1 day | Fri 4/19/24 | Fri 4/19/24 | 28 | Bằng,Tuấn Anh | 934,000.00 ₫
Class Diagram báo cáo | 1 day | Mon 4/22/24 | Mon 4/22/24 | 29 | Bằng,Tuấn Anh | 934,000.00 ₫
Vẽ Sequence diagram | 1 day | Tue 4/23/24 | Tue 4/23/24 | 30 | Đại,Bằng | 934,000.00 ₫
Hoàn thành thiết kế và sơ đồ | 1 day | Wed 4/24/24 | Wed 4/24/24 | 31 |  | 0.00 ₫
Mua Client và Phần cứng | 2 days | Thu 4/25/24 | Fri 4/26/24 |  |  | 3,366,000.00 ₫
Thu thập thông tin bảng báo giá Windows Server, SQL Server | 2 days | Thu 4/25/24 | Fri 4/26/24 |  |  | 3,366,000.00 ₫
Tham khảo và đưa ra quyết định chọn nhà cung cấp | 1 day | Thu 4/25/24 | Thu 4/25/24 | 32 | Đại,Nghi | 1,260,000.00 ₫
Ký hợp đồng và thanh toán | 1 day | Fri 4/26/24 | Fri 4/26/24 | 35 | Đại,Nghi | 2,106,000.00 ₫
E. Kế hoạch Test | 3 days | Mon 4/29/24 | Wed 5/1/24 |  |  | 5,196,000.00 ₫
Kiểm tra chức năng | 2 days | Mon 4/29/24 | Tue 4/30/24 | 36 | Vân,Tuấn Anh | 1,732,000.00 ₫
Kiểm tra hiệu năng | 2 days | Mon 4/29/24 | Tue 4/30/24 | 36 | Bằng,Đại | 1,732,000.00 ₫
Hoàn thành kế hoạch test | 1 day | Wed 5/1/24 | Wed 5/1/24 | 39 |  | 1,732,000.00 ₫
F. BE | 5 days | Thu 5/2/24 | Wed 5/8/24 |  |  | 10,500,000.00 ₫
BE Đăng kí, đăng nhập, đăng xuất | 1 day | Thu 5/2/24 | Thu 5/2/24 | 40 | Đại,Bằng,Nghi | 1,500,000.00 ₫
BE Thông tin khách hàng | 1 day | Thu 5/2/24 | Thu 5/2/24 | 40 | Tuấn Anh,Vân | 1,500,000.00 ₫
BE chức năng mua hàng | 1 day | Fri 5/3/24 | Fri 5/3/24 | 43 | Đại,Bằng,Nghi | 1,500,000.00 ₫
BE chức năng thanh toán | 1 day | Fri 5/3/24 | Fri 5/3/24 | 43 | Tuấn Anh,Vân | 1,000,000.00 ₫
BE chức năng quản lí sản phẩm | 1 day | Mon 5/6/24 | Mon 5/6/24 | 45 | Đại,Bằng,Nghi | 1,500,000.00 ₫
BE chức năng quản lí tài khoản | 1 day | Mon 5/6/24 | Mon 5/6/24 | 45 | Tuấn Anh,Vân | 1,000,000.00 ₫
BE chức năng quản lí đơn hàng | 1 day | Tue 5/7/24 | Tue 5/7/24 | 47 | Đại,Bằng,Nghi | 1,500,000.00 ₫
BE chức năng quản lí doanh số bán hàng | 1 day | Tue 5/7/24 | Tue 5/7/24 | 47 | Tuấn Anh,Vân | 1,000,000.00 ₫
Hoàn thành BE | 1 day | Wed 5/8/24 | Wed 5/8/24 | 49 |  | 0.00 ₫
G. FE | 5 days | Thu 5/2/24 | Wed 5/8/24 |  |  | 10,000,000.00 ₫
FE Đăng kí, đăng nhập, đăng xuất | 1 day | Thu 5/2/24 | Thu 5/2/24 | 40 | Vân,Tuấn Anh | 1,000,000.00 ₫
FE Thông tin khách hàng | 1 day | Thu 5/2/24 | Thu 5/2/24 | 40 | Nghi,Bằng,Đại | 1,500,000.00 ₫
FE chức năng mua hàng | 1 day | Fri 5/3/24 | Fri 5/3/24 | 53 | Vân,Tuấn Anh | 1,000,000.00 ₫
FE chức năng thanh toán | 1 day | Fri 5/3/24 | Fri 5/3/24 | 53 | Nghi,Bằng,Đại | 1,500,000.00 ₫
FE chức năng quản lí sản phẩm | 1 day | Mon 5/6/24 | Mon 5/6/24 | 55 | Vân,Tuấn Anh | 1,000,000.00 ₫
FE chức năng quản lí tài khoản | 1 day | Mon 5/6/24 | Mon 5/6/24 | 55 | Nghi,Bằng,Đại | 1,500,000.00 ₫
FE chức năng quản lí đơn hàng | 1 day | Tue 5/7/24 | Tue 5/7/24 | 57 | Vân,Tuấn Anh | 1,000,000.00 ₫
FE chức năng quản lí doanh số bán hàng | 1 day | Tue 5/7/24 | Tue 5/7/24 | 57 | Nghi,Bằng,Đại | 1,500,000.00 ₫
Hoàn thành FE | 1 day | Wed 5/8/24 | Wed 5/8/24 | 59 |  | 0.00 ₫
H. Kiểm thử | 2 days | Thu 5/9/24 | Fri 5/10/24 |  |  | 1,732,000.00 ₫
Vẽ Testcase | 2 days | Thu 5/9/24 | Fri 5/10/24 | 60 | Bằng,Đại | 866,000.00 ₫
Chạy Testcase | 2 days | Thu 5/9/24 | Fri 5/10/24 | 60 | Bằng,Đại | 866,000.00 ₫
Hoàn thành giai đoạn kiểm thử | 0 days | Fri 5/10/24 | Fri 5/10/24 | 63 |  | 0.00 ₫
I. Nhập dữ liệu | 2 days | Tue 5/14/24 | Wed 5/15/24 |  |  | 2,000,000.00 ₫
Nhập dữ liệu sản phẩm | 1 day | Tue 5/14/24 | Tue 5/14/24 | 64 | Tuấn Anh,Nghi | 1,000,000.00 ₫
Nhập dữ liệu khách hàng | 1 day | Tue 5/14/24 | Tue 5/14/24 | 64 | Vân,Bằng | 1,000,000.00 ₫
Hoàn thành nhập dữ liệu | 1 day | Wed 5/15/24 | Wed 5/15/24 | 67 |  | 0.00 ₫
J. Bảo trì | 3 days | Thu 5/16/24 | Mon 5/20/24 |  |  | 4,200,000.00 ₫
Bảo trì | 3 days | Thu 5/16/24 | Mon 5/20/24 | 68 | Bằng,Đại,Nghi | 4,200,000.00 ₫
Hoàn thành bảo trì | 0 days | Mon 5/20/24 | Mon 5/20/24 | 70 |  | 0.00 ₫
K. Bàn giao khách hàng | 4 days | Tue 5/21/24 | Fri 5/24/24 |  |  | 3,697,000.00 ₫
Viết tài liệu hướng dẫn | 2 days | Tue 5/21/24 | Wed 5/22/24 | 70 | Vân,Nghi | 1,732,000.00 ₫
Tập huấn sử dụng | 1 day | Thu 5/23/24 | Thu 5/23/24 | 73 | Tuấn Anh,Đại | 866,000.00 ₫
Bàn giao khách hàng | 1 day | Fri 5/24/24 | Fri 5/24/24 | 74 | Bằng,Đại | 1,099,000.00 ₫
Hoàn thành bàn giao | 0 days | Fri 5/24/24 | Fri 5/24/24 | 75 |  | 0.00 ₫
Bảo hành | 0 days | Sun 4/7/24 | Sun 4/7/24 |  |  | 20,000,000.00 ₫
Bảo hành | 0 days | Sun 4/7/24 | Sun 4/7/24 |  |  | 20,000,000.00 ₫